## Feuil1
Insérez vos données seulement dans les cellules colorées. | Projet 1 | Projet 1 | Projet 2 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 4 | Projet 5 | Projet 5 | Projet 6 | Projet 6 | Projet 7 | Projet 7 | Projet 8 | Projet 8
| Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Program Size (LOC)
Base ( B ) - taille de la base |  |  | 100 | 100 | 140 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deleted ( D ) - nombre de lignes à supprimer |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modified ( M ) - nombre de lignes à modifier |  |  | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Added ( A ) - voir calcul sur formulaire |  | 100 | 60 | 55 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reused ( R ) - réutilisé d'un autre TP |  |  | 50 | 35 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 85
Total New and Changed ( N ) - effort de développement. |  | 100 | 70 | 60 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 87
Total ( T ) - taille totale |  | 100 | 210 | 190 | 260 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  | 430
Total New Reused (NO) - Code nouveau qui sera réutilisé |  |  | 170 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effort (minutes) | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 14 |  | 10 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 | 8.372%
Planification - PLAN | 30 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.5% | 24 | 11.16%
Conception détaillée - CONDET | 30 | 22 | 30 | 26 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25% | 46 | 21.4%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.167% | 9 | 4.186%
Code - CODE | 30 | 29 | 40 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31.25% | 65 | 30.23%
Revue de code - CODEREV |  |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.167% | 7 | 3.256%
Compile - COMP | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.167% | 3 | 1.395%
Tests - TEST | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.333% | 17 | 7.907%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN | 9 | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.42% | 26 | 12.09%
Total développement : | 105 | 99 | 120 | 113 | 120 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100% | 215 | 100%
Défauts injectés | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 1 | 16.67%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.14% | 4 | 66.67%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Compile - COMP |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests - TEST |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57% | 1 | 16.67%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 6 | 100%
Défauts trouvés
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 1 | 16.67%
Code - CODE |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57% | 2 | 33.33%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 1 | 16.67%
Compile - COMP |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests - TEST |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | 2 | 33.33%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 6 | 100%